## Елисеева 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 5
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15138 | 15138
Промывка системы отопления |  | м3 | 15138 | 15138
Испытание системы отопления |  | м3 | 15138 | 15138
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 7/0 | 7/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18/0 | 18/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/1,0 | 9,3/1,5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18/0 | 18/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,6/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/2,0 | 0/2,50
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 37 | 37.7
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 14 | 14
ремонт этажного щита |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 36.76 | 36.76
плотник |  | ч/час. в год | 8.51 | 8.51
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 29.79 | 29.79
кровельщик |  | ч/час. в год | 15.66 | 15.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дезинсекция |  | м2 | 702.9 | 702.9
дератизация |  | м2 | 702.9 | 702.9
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 106 | 106
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5046.4 | 5046.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3095 | 3095
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 367.4 | 367.4