## Елисеева 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 7
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12287 | 12287
Промывка системы отопления |  | м3 | 12287 | 12287
Испытание системы отопления |  | м3 | 12287 | 12287
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14/2 | 14/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/2,0 | 11,8/2,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24/1 | 24/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/2,0 | 4,7/2,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3 | 0/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,00/1,0 | 2,00/1,20
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1 | 1
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 59 | 59.2
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 12 | 12
ремонт этажного щита |  | шт. | 4 | 4
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 36.74 | 36.74
плотник |  | ч/час. в год | 8.57 | 8.57
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 30.01 | 30.01
кровельщик |  | ч/час. в год | 15.58 | 15.58
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 210 | 210
дезинсекция |  | м2 | 685.2 | 685.2
дератизация |  | м2 | 685.2 | 685.2
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 190 | 190
Ремонт кровельного покрытия кв.49,50,67,68 |  | м2 | 252 | 252
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4305.1 | 4305.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4928 | 4928
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 327.8 | 327.8