## Елисеева 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 8
Последний ППР : 2013 - 2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 - 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 17733 | 17733
Промывка системы отопления |  | м3 | 17733 | 17733
Испытание системы отопления |  | м3 | 17733 | 17733
ремонт подъездов/окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 2/810,83 | 2/810,83
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 13/0 | 13/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/7,0 | 2,9/7,50
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18/0 | 18/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 21,0/4,0 | 21,5/4,70
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19/0 | 19/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 70 | 70.6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 16 | 16.3
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
смена предохранителя |  | шт. | 2 | 2
ремонт этажного щита |  | шт. | 2 | 2
ремонт светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 48.94 | 48.94
плотник |  | ч/час. в год | 12 | 12
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 42.01 | 42.01
кровельщик |  | ч/час. в год | 22.4 | 22.4
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 200 | 200
дезинсекция |  | м2 | 308,4 | 308,4
дератизация |  | м2 | 154.2 | 154.2
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 307 | 307
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 5 | 5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6114.8 | 6114.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4272 | 4272
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 478.6 | 478.6