## Елисеева 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 9
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12228 | 12228
Промывка системы отопления |  | м3 | 12228 | 12228
Испытание системы отопления |  | м3 | 12228 | 12228
Уборка мусора из подвала |  | м2 | 240 | 240
Ремонт отмостки |  | м2 | 16 | 16.08
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 20/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 1,0/0 | 1,8/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 22/0 | 22/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/1,00 | 11,1/0,50
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 20/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/2,0 | 3,6/2,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 55 | 55.5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2.3
ремонт этажного щита |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 36.77 | 36.77
плотник |  | ч/час. в год | 8.61 | 8.61
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 30.14 | 30.14
кровельщик |  | ч/час. в год | 15.72 | 15.72
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дезинсекция |  | м2 | 873.4 | 873.4
дератизация |  | м2 | 873.4 | 873.4
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 323 | 323
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4345.1 | 4345.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3975 | 3975
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 352.4 | 352.4
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 3 | 3
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 3 | 3.93