## Иркутская 11
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 11
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12404 | 12404
Промывка системы отопления |  | м3 | 12404 | 12404
Испытание системы отопления |  | м3 | 12404 | 12404
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/32,0 | 0/32,0
смена радиатора в подъезде № 1,3 |  | шт. | 2,00 | 2,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/6,0 | 10,0/6,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/0 | 11,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 40 | 40,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 31.8 | 31.8
слесарь |  | ч/час. в год | 63.6 | 63.6
электрик |  | ч/час. в год | 37.19 | 37.19
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 33.47 | 33.47
плотник |  | ч/час. в год | 9.56 | 9.56
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 718.1 | 718.1
дератизация |  | м2 | 718.1 | 718.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.83 | 15.83
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5646.7 | 5646.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3868 | 3868
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 341.6 | 341.6
Уборка снега |  | м2 | 420 | 420
Окраска малых форм |  | м2 | 7 | 7.8