## Иркутская 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 5
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9735 | 9735
Промывка системы отопления |  | м3 | 9735 | 9735
Испытание системы отопления |  | м3 | 9735 | 9735
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/0 | 3,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8,0 | 0/8,5
установка радиатора в подъезде |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8,0 | 0/8,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 3 | 3
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 25 | 25
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.84 | 30.84
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.81 | 23.81
плотник |  | ч/час. в год | 6.8 | 6.8
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 644 | 644
дератизация |  | м2 | 644 | 644
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.61 | 11.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4104.03 | 4104.03
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3538 | 3538
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 225.6 | 225.6
Уборка снега |  | м2 | 465 | 465