## Иркутская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 8
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9454 | 9454
Промывка системы отопления |  | м3 | 9454 | 9454
Испытание системы отопления |  | м3 | 9454 | 9454
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/0 | 10,8/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3,0 | 0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 15,0/3,0 | 15,0/3,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 17 | 17
ремонт силового пред.шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков со сменой автомата |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 23.28 | 23.28
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 16.47 | 16.47
плотник |  | ч/час. в год | 4.7 | 4.7
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 96 | 96
дезинсекция |  | м2 | 64,90 | 64.9
дератизация |  | м2 | 64.9 | 64.9
освидетельствование лифтов |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.85 | 6.85
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 361 | 361
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3372.8 | 3372.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2272 | 2272
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 221.5 | 221.5
Окраска малых форм |  | м2 | 7 | 7.9