## Иркутская 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 9
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9034 | 9034
Промывка системы отопления |  | м3 | 9034 | 9034
Испытание системы отопления |  | м3 | 9034 | 9034
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/4,0 | 3,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/4,0 | 6,0/4,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 7,0/0 | 7,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 5,00 | 5,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
ремонт силового пред.шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 3 | 3
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
смена светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.84 | 30.84
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 24.45 | 24.45
плотник |  | ч/час. в год | 6.98 | 6.98
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 635.2 | 635.2
дератизация |  | м2 | 635.2 | 635.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.61 | 11.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4142.2 | 4142.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2985 | 2985
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 256.2 | 256.2
Уборка снега |  | м2 | 550 | 550