## Иркутская 2
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 2
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9324 | 9324
Промывка системы отопления |  | м3 | 9324 | 9324
Испытание системы отопления |  | м3 | 9324 | 9324
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/9,0 | 0/9,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/8,0 | 0/8,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5,0 | 0/5,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/3,0 | 0/3,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 4 | 4
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.87 | 30.87
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.15 | 23.15
плотник |  | ч/час. в год | 6.61 | 6.61
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 506.8 | 506.8
дератизация |  | м2 | 506.8 | 506.8
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.77 | 11.77
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4127.55 | 4127.55
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3042 | 3042
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 273.9 | 273.9