## Иркутская 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Иркутская 4
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11999 | 11999
Промывка системы отопления |  | м3 | 11999 | 11999
Испытание системы отопления |  | м3 | 11999 | 11999
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 33,0/0 | 33,38/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/5,0 | 0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/13,0 | 0/13,65
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,0/12,0 | 2,0/12,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.19 | 37.19
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.59 | 32.59
плотник |  | ч/час. в год | 9.31 | 9.31
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 1461.4 | 1461.4
дератизация |  | м2 | 730.7 | 730.7
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.83 | 15.83
Ремонт кровельного покрытия кв.19,20,37,38,39,40 |  | м2 | 449 | 449.9
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6297.28 | 6297.28
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3593 | 3593
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 296.6 | 296.6