## Калинина 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Калинина 9
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9948 | 9948
Промывка системы отопления |  | м3 | 9948 | 9948
Испытание системы отопления |  | м3 | 9948 | 9948
Смена оконных петель |  | шт. | 4 | 4
Смена оконной задвижки |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8 | 0/8
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5,0 | 0/5,2
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 10/8 | 10/8
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 17 | 17
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
электрик |  | ч/час. в год | 30.86 | 30.86
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 17.97 | 17.97
плотник |  | ч/час. в год | 5.13 | 5.13
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 35 | 35
дератизация |  | м2 | 35 | 35
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.7 | 11.7
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 135 | 135
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 50 | 50
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3461.1 | 3461.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1631 | 1631
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 211.3 | 211.3
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3