## Каменская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Каменская 10
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 10951 | 10951
Промывка системы отопления |  | м3 | 10951 | 10951
Испытание системы отопления |  | м3 | 10951 | 10951
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/10,0 | 9,0/10,4
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,5/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 12 | 12
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 4 | 4
Система электроснабжения:
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена светильников |  | шт. | 8,00 | 8,00
смена электропроводки |  | п.м | 75,00 | 75,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 32.4 | 32.4
слесарь |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
электрик |  | ч/час. в год | 23.83 | 23.83
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 19.88 | 19.88
плотник |  | ч/час. в год | 5.68 | 5.68
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 108 | 108
дезинсекция |  | м2 | 849,90 | 849,90
дератизация |  | м2 | 283.3 | 283.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 9.34 | 9.34
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 35 | 35.32
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3489.9 | 3489.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1792 | 1792
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 174.6 | 174.6