## Каменская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Каменская 8
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 10546 | 10546
Промывка системы отопления |  | м3 | 10546 | 10546
Испытание системы отопления |  | м3 | 10546 | 10546
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 15,0/0 | 15,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/17,0 | 2,0/17,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/9,0 | 14,7/9,0
Система канализации:
ремонт/мена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/0 | 11,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 4 | 4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 8 | 8
Система электроснабжения:
ремонт/смена светильников |  | шт. | 2,0/0 | 2,0/0
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 32.4 | 32.4
слесарь |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
электрик |  | ч/час. в год | 23.4 | 23.4
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 20.68 | 20.68
плотник |  | ч/час. в год | 5.9 | 5.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 108 | 108
дезинсекция |  | м2 | 860,70 | 860,70
дератизация |  | м2 | 286.9 | 286.9
освидетельствование лифтов |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 7.44 | 7.44
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3341.5 | 3341.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4034 | 4034
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 164 | 164
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 4 | 4.8