## Канунникова 1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Канунникова 1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23961 | 23961
Промывка системы отопления |  | м3 | 23961 | 23961
Испытание системы отопления |  | м3 | 23961 | 23961
Установка монометра |  | шт. | 1 | 1
Окраска цоколя |  | м2 | 245 | 245.1
Укрепление оконных рам |  | шт. | 3 | 3
Ремонт дверных коробок |  | шт. | 1 | 1
Укрепление оконных петель |  | шт. | 8 | 8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8/23 | 8/23
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 42,0/0 | 42,67/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2/19 | 2/19
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18/0 | 18/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 97 | 97
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 11 | 11
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 22,00 | 22,00
смена выключателей |  | шт. | 9,00 | 9,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 86 | 86
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
плотник |  | ч/час. в год | 10.99 | 10.99
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 38.49 | 38.49
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 252 | 252
дезинсекция |  | м2 | 120 | 120
дератизация |  | м2 | 120 | 120
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 36.65 | 36.65
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 30 | 30.46
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 317 | 317
Очистка кровли от снега |  | м2 | 1093 | 1093
Переборка кровли, ремонт покрытий из оцинкованной стали |  | м2 | 38 | 38
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10372.9 | 10372.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3541 | 3541
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 569 | 569
Уборка снега |  | м2 | 920 | 920.62
Установка информационных щитов |  | шт. | 7 | 7
Окраска малх форм |  | м2 | 30 | 30
Окраска скамеек |  | м2 | 12 | 12