## Канунникова 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Канунникова 3
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15678 | 15678
Промывка системы отопления |  | м3 | 15678 | 15678
Испытание системы отопления |  | м3 | 15678 | 15678
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4/9 | 4/9
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2/6 | 2/6
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 23/0 | 23/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 124 | 124.5
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12.3
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 67,00 | 67,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 54 | 54
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.5 | 8.5
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 29.77 | 29.77
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 252 | 252
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 36.65 | 36.65
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 584 | 584
Ремонт кровельного покрытия кв.19,20,37,38,39,40,57,58,59,60,77,78 |  | м2 | 787 | 787
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6463.4 | 6463.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2362 | 2362
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 297.4 | 297.4
установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
окраска малых форм |  | м2 | 30 | 30
окраска скамеек |  | м2 | 12 | 12