## Ким 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 10
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8487 | 8487
Промывка системы отопления |  | м3 | 8487 | 8487
Испытание системы отопления |  | м3 | 8487 | 8487
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 32,0/5,0 | 32,9/5,3
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,0/0 | 3,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 25 | 25
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 13.2 | 13.2
слесарь |  | ч/час. в год | 26.4 | 26.4
электрик |  | ч/час. в год | 29.42 | 29.42
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 14.95 | 14.95
плотник |  | ч/час. в год | 4.27 | 4.27
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 66 | 66
дезинсекция |  | м2 | 469.3 | 469.3
дератизация |  | м2 | 469.3 | 469.3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 21.65 | 21.65
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 133 | 133
Ремонт водосточных труб |  | п.м | 40 | 40
Ремонт креплений водосточных труб |  | шт. | 4 | 4
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4264.2 | 4264.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2553 | 2553
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 176.2 | 176.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3