## Ким 10а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 10а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12510 | 12510
Промывка системы отопления |  | м3 | 12510 | 12510
Испытание системы отопления |  | м3 | 12510 | 12510
Ремонт проушин для навески замка на люк выхода на кровлю |  | шт. | 4 | 4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 26,0/6,0 | 26,4/6,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 8,0/3,0 | 8,0/3,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 17 | 17
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 21 | 21
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 40.5 | 40.5
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 29.65 | 29.65
плотник |  | ч/час. в год | 8.47 | 8.47
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 363.5 | 363.5
дератизация |  | м2 | 363.5 | 363.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.53 | 15.53
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 164 | 164
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 48.92 | 48.92
Перенавеска водосточных труб |  | п.м | 5 | 5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5959.2 | 5959.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4107 | 4107
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 301 | 301
Установка информационного щита |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 3 | 3.6