## Ким 12а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 12а
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9972 | 9972
Промывка системы отопления |  | м3 | 9972 | 9972
Испытание системы отопления |  | м3 | 9972 | 9972
Смена оконной задвижки |  | шт. | 3 | 3
Смена петель окна |  | шт. | 6 | 6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/0 | 5,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,7/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6,0/0 | 6,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 35 | 35
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.94 | 30.94
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 27.94 | 27.94
плотник |  | ч/час. в год | 7.98 | 7.98
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 263.4 | 263.4
дератизация |  | м2 | 263.4 | 263.4
электротехнические измерения |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.33 | 12.33
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 164 | 164
Ремонт кровельного покрытия кв. 58 |  | м2 | 68 | 68.75
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4172.53 | 4172.53
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3200 | 3200
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 220.9 | 220.9
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3