## Ким 14а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 14а
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Промывка системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Испытание системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Ремонт балконов: кв.6,7,11,15,25,26,27,29,30,31,33,34,35,37,38,39,48,66,69,77,78 |  | шт. | 21 | 21
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/3,0 | 0/3,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/0 | 10,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 10,0/4,0 | 10,0/4,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 21 | 21
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 30 | 30,0
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.08 | 37.08
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 29.48 | 29.48
плотник |  | ч/час. в год | 8.42 | 8.42
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 676.4 | 676.4
дератизация |  | м2 | 676.4 | 676.4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.63 | 15.63
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 200 | 200
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5872.75 | 5872.75
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3674 | 3674
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 240.4 | 240.4
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 15 | 15.9
Опиловка деревьев с использованием автогидроподъемника |  | шт. | 4 | 4