## Ким 16
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 16
Последний ППР : 2013 - 2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 -2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23287 | 23287
Промывка системы отопления |  | м3 | 23287 | 23287
Испытание системы отопления |  | м3 | 23287 | 23287
Ремонт балконов кв. 2,4,5 (2),7 (2),8,10 (2),11 (2),13,17,18,28,30,31,33 (2),34,36,37,39,42,44,47,50,59,62,65,72,74,75,77 (2),80 (2),81,83(2) |  | шт. | 40 | 40
Окраска фасада |  | м2 | 60 | 60
Окраска цоколя |  | м2 | 51 | 51
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 225 | 225.9
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 6,3,2,1/1516,6 | 6,3,2,1/1516,6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/6,0 | 4,0/6,0
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/12,0 | 2,0/12,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 31,0/27,0 | 31,0/27,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 151 | 151.7
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 43 | 43
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 49.8 | 49.8
слесарь |  | ч/час. в год | 99.6 | 99.6
электрик |  | ч/час. в год | 49.8 | 49.8
плотник |  | ч/час. в год | 11.2 | 11.2
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 39.13 | 39.13
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 249 | 249
дезинсекция |  | м2 | 129.5 | 129.5
дератизация |  | м2 | 129.5 | 129.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 33.84 | 33.84
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 46 | 46
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 9 | 9.28
Навешивание водосточных труб |  | м | 3 | 3,75м
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8680.06 | 8680.06
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2891 | 2891
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 772.26 | 772.26
Покос травы |  | м2 | 57 | 57.32
Ремонт лавочек |  | м2 | 10 | 10.8
Уборка снега |  | м2 | 18 | 18.36
Установка информационных щитов |  | шт. | 6 | 6