## Ким 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 8
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 4408 | 4408
Промывка системы отопления |  | м3 | 4408 | 4408
Испытание системы отопления |  | м3 | 4408 | 4408
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/10,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 8 | 8,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 22 | 22
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 1 | 1
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
смена светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 7.8 | 7.8
слесарь |  | ч/час. в год | 15.6 | 15.6
электрик |  | ч/час. в год | 21.15 | 21.15
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 5.83 | 5.83
плотник |  | ч/час. в год | 1.66 | 1.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 39 | 39
дезинсекция |  | м2 | 110.8 | 110.8
дератизация |  | м2 | 110.8 | 110.8
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.51 | 10.51
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 160 | 160
Перенавешивание водосточных труб |  | м | 9 | 9.25
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1911.4 | 1911.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1901 | 1901
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 98.9 | 98.9
Окраска ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 5 | 5.9