## Ким 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ким 9
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11247 | 11247
Промывка системы отопления |  | м3 | 11247 | 11247
Испытание системы отопления |  | м3 | 11247 | 11247
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/16,0 | 0/16,6
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 130 | 130.2
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 22 | 22.5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 50 | 50,40
смена патронов |  | шт. | 2 | 2
смена розеток |  | шт. | 3 | 3
смена выключателей |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 39 | 39
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 5.8 | 5.8
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 20.38 | 20.38
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 476.1 | 476.1
дератизация |  | м2 | 476.1 | 476.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 17.71 | 17.71
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 190 | 190
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3949.2 | 3949.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2871 | 2871
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 224.1 | 224.1