## Ковенская 1а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ковенская 1а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2409 | 2409
Промывка системы отопления |  | м3 | 2409 | 2409
Испытание системы отопления |  | м3 | 2409 | 2409
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 19 | 19.7
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 5.9 | 5.9
плотник |  | ч/час. в год | 1.29 | 1.29
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 4.51 | 4.51
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 16 | 16
дератизация |  | м2 | 16 | 16
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.4 | 8.4
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1518 | 1518
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1624 | 1624
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 65.1 | 65.1
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 13 | 13.4