## Ковровская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ковровская 10
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
Промывка системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
Испытание системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/7,0 | 2,0/7,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 25,0/0 | 25,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 210 | 210
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 63 | 63
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 25,60 | 25,60
смена выключатель |  | шт. | 4,00 | 4,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 25 | 25
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 6.7 | 6.7
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.54 | 23.54
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 656.6 | 656.6
дератизация |  | м2 | 656.6 | 656.6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.45 | 12.45
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 36 | 36.97
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3448.45 | 3448.45
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2077 | 2077
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 254 | 254