## Ковровская 22
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ковровская 22
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12972 | 12972
Промывка системы отопления |  | м3 | 12972 | 12972
Испытание системы отопления |  | м3 | 12792 | 12792
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/5,0 | 4,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 28,0/0 | 28,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/13,0 | 0/13,0
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 9 | 9,70
смена ламп накаливания |  | шт. | 44 | 44
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
плотник |  | ч/час. в год | 6.75 | 6.75
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.62 | 23.62
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Дополнительные работы:
Измерение прочности армированной бетонной плиты балкона кв. 43 |  | услуга | 5 | 5
6. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.66 | 15.66
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 422 | 422
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 126 | 126.32
7. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4590.6 | 4590.6
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3655 | 3655
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 289.9 | 289.9
Очистка от снега |  | м2 | 879 | 879.3