## Козловская 11
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 11
Последний ППР : 2012год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Промывка системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Испытание системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Окраска цоколя |  | м2 | 32 | 32.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/6,0 | 4,0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 27,0/0 | 27,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/9,0 | 2,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 19,0/0 | 19,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 93 | 93
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2,30
смена предохранителя |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 18 | 18
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 6.66 | 6.66
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.33 | 23.33
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 528.6 | 528.6
дератизация |  | м2 | 528.6 | 528.6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.93 | 15.93
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 327 | 327
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5666.3 | 5666.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1904 | 1904
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 244 | 244
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3