## Козловская 13
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 13
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8915 | 8915
Промывка системы отопления |  | м3 | 8915 | 8915
Испытание системы отопления |  | м3 | 8915 | 8915
Окраска цоколя |  | м2 | 32 | 32.9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/5,0 | 4,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 34,0/2,0 | 34,0/2,2
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/5,0 | 2,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8,0 | 0/8,0
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 33 | 33
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 6.8 | 6.8
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.53 | 23.53
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 583 | 583
дератизация |  | м2 | 583 | 583
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.61 | 16.61
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 411 | 411
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1802.9 | 1802.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2320 | 2320
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 255 | 255
Ремонт лавочки |  | м2 | 6 | 6
Покос травы |  | м2 | 42 | 42.19
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3