## Козловская 15
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 15
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 19624 | 19624
Промывка системы отопления |  | м3 | 19624 | 19624
Испытание системы отопления |  | м3 | 19624 | 19624
Окраска цоколя |  | м2 | 21 | 21.1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
Установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,1
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 14 | 14
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
слесарь |  | ч/час. в год | 115.2 | 115.2
электрик |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
плотник |  | ч/час. в год | 10.23 | 10.23
маляр- штукатур |  | ч/час. в год | 35.9 | 35.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | вентканал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 40 | 40
дератизация |  | м2 | 40 | 40
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 23.15 | 23.15
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 390 | 390
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 10 | 10
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6942.2 | 6942.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5498 | 5498
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 451.9 | 451.9
Уборка снега |  | м2 | 337 | 337.16
Установка информационных щитов |  | шт. | 6 | 6
Опиловка деревьев с использовнием автогидроподъемника |  | шт. | 4 | 4