## Козловская 24
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 24
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1701 | 1701
Промывка системы отопления |  | м3 | 1701 | 1701
Испытание системы отопления |  | м3 | 1701 | 1701
Окраска цоколя |  | м2 | 41 | 41.8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 73 | 73
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.05 | 1.05
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 3.69 | 3.69
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 185 | 185
дератизация |  | м2 | 185 | 185
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.68 | 6.68
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 11 | 11
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 848.5 | 848.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1390 | 1390
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 49.4 | 49.4
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2