## Козловская 25
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 25
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 43705 | 43705
Промывка системы отопления |  | м3 | 43705 | 43705
Испытание системы отопления |  | м3 | 43705 | 43705
Ремонт отмостки |  | м2 | 51 | 51
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/4,0 | 4,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 27 | 27,2
Установка манометра |  | шт. | 2 | 2
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/26,0 | 2,0/26,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 42,0/50,0 | 42,0/50,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/15,0 | 0/15,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/52,0 | 0/52,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6 | 6,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 141 | 141.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 32 | 32.1
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 134 | 134,4
смена выключателей |  | шт. | 12 | 12
смена шаровых светильников |  | шт. | 11 | 11
смена ламп накаливания |  | шт. | 116 | 116
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 80.4 | 80.4
слесарь |  | ч/час. в год | 160.8 | 160.8
электрик |  | ч/час. в год | 80.4 | 80.4
плотник |  | ч/час. в год | 17.58 | 17.58
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 61.53 | 61.53
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 276 | 276
дезинсекция |  | м2 | 1464.8 | 1464.8
дератизация |  | м2 | 1464.8 | 1464.8
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 42.16 | 42.16
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 86 | 86.42
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 12593.6 | 12593.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3541 | 3541
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 830.8 | 830.8
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информациооных щитов |  | шт. | 4 | 4