## Козловская 26
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 26
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 4409 | 4409
Промывка системы отопления |  | м3 | 4409 | 4409
Испытание системы отопления |  | м3 | 4409 | 4409
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 20 | 20,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 36 | 36.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12.2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 7.8 | 7.8
слесарь |  | ч/час. в год | 15.6 | 15.6
электрик |  | ч/час. в год | 7.8 | 7.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.79 | 1.79
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 6.3 | 6.3
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 39 | 39
дезинсекция |  | м2 | 100 | 100
дератизация |  | м2 | 100 | 100
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.13 | 8.13
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 17 | 17
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | шт. | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1228.07 | 1228.07
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1855 | 1855
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 107.27 | 107.27
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2