## Козловская 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 3
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12854 | 12854
Промывка системы отопления |  | м3 | 12854 | 12854
Испытание системы отопления |  | м3 | 12854 | 12854
Окраска цоколя |  | м2 | 60 | 60.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/8,0 | 0/8,0
ремонт\смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/11,0 | 0/11,3
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/15,0 | 12,9/15,6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 56 | 56
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
плотник |  | ч/час. в год | 6.79 | 6.79
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.78 | 23.78
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 60 | 60
дератизация |  | м2 | 60 | 60
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.6 | 15.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 746 | 746
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 140 | 140.25
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4612.2 | 4612.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3217 | 3217
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 302 | 302
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 98 | 98.4