## Козловская 31
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 31
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 14045 | 14045
Промывка системы отопления |  | м3 | 14045 | 14045
Испытание системы отопления |  | м3 | 14045 | 14045
Окраска фасада |  | м2 | 15 | 15
Окраска цоколя |  | м2 | 30 | 30.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/4,0 | 8,0/4,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 21 | 21,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 9,0/4,0 | 9,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 24,0/0 | 24,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 99 | 99
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 8 | 8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 35 | 35
смена автоматического выключателя |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 51 | 51
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
плотник |  | ч/час. в год | 6.71 | 6.71
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.5 | 23.5
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.64 | 15.64
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 515 | 515
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 235 | 235.74
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3709.8 | 3709.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3705 | 3705
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 285.7 | 285.7
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 72 | 72.9