## Козловская 32
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 32
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15745 | 15745
Промывка системы отопления |  | м3 | 15745 | 15745
Испытание системы отопления |  | м3 | 15745 | 15745
Ремонт фасада |  | м2 | 30 | 30
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/2,0 | 6,0/2,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/0 | 5,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 21,0/0 | 21,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 57 | 57
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 3,00 | 3,10
смена автоматического выключателя |  | шт. | 1,00 | 1,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 31.2 | 31.2
слесарь |  | ч/час. в год | 62.4 | 62.4
электрик |  | ч/час. в год | 31.2 | 31.2
плотник |  | ч/час. в год | 5.98 | 5.98
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 20.94 | 20.94
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 156 | 156
дезинсекция |  | м2 | 442.9 | 442.9
дератизация |  | м2 | 442.9 | 442.9
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 877 | 877
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 266 | 266
Очистка кровли от снега |  | м2 | 877 | 877
Переборка кровли, ремонт покрытий из оцинкованной стали |  | м2 | 39 | 39.5
Ремонт водосточных труб |  | м | 6 | 6
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4660.9 | 4660.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2603 | 2603
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 480.3 | 480.3
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Установка информационных стендов |  | шт. | 4 | 4