## Козловская 39
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 39
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1909 | 1909
Промывка системы отопления |  | м3 | 1909 | 1909
Испытание системы отопления |  | м3 | 1909 | 1909
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/1,0 | 5,0/1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 68 | 68.4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 11 | 11.8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.37 | 1.37
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 7.956 | 7.956
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1209.5 | 1209.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3039 | 3039
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 50.8 | 50.8
Установка информационных стендов |  | шт. | 1 | 1