## Козловская 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 4
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12730 | 12730
Промывка системы отопления |  | м3 | 12730 | 12730
Испытание системы отопления |  | м3 | 12730 | 12730
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/6,0 | 0/6,0
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2,0 | 0/2,9
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 23.4 | 23.4
слесарь |  | ч/час. в год | 46.8 | 46.8
электрик |  | ч/час. в год | 23.4 | 23.4
плотник |  | ч/час. в год | 5.42 | 5.42
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 18.9 | 18.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 117 | 117
дезинсекция |  | м2 | 630 | 630
дератизация |  | м2 | 630 | 630
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.21 | 11.21
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 334 | 334
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 213 | 213.2
Переборка кровли, ремонт покрытий из оцинкованной стали |  | м2 | 40 | 40
Навеска воронок с люлек |  | шт. | 4 | 4
Навеска отводов с люлек |  | м | 8 | 8
Навеска водосточных труб |  | м | 40 | 40
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4612 | 4612
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1951 | 1951
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 313.5 | 313.5
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4