## Козловская 43
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 43
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2973 | 2973
Промывка системы отопления |  | м3 | 2973 | 2973
Испытание системы отопления |  | м3 | 2973 | 2973
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/4,0 | 8,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 61 | 61.3
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 13 | 13.4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 24 | 24
слесарь |  | ч/час. в год | 48 | 48
электрик |  | ч/час. в год | 24 | 24
плотник |  | ч/час. в год | 1.75 | 1.75
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 6.14 | 6.14
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 5 | 5
дератизация |  | м2 | 5 | 5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.61 | 11.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1784.62 | 1784.62
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2005 | 2005
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 81.6 | 81.6
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2
Установка информационных щитов |  | шт. | 2 | 2