## Козловская 49
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 49
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3049 | 3049
Промывка системы отопления |  | м3 | 3049 | 3049
Испытание системы отопления |  | м3 | 3049 | 3049
Остекление оконных блоков |  | м2 | 0.5 | 0.51
Ремонт отмостки |  | м2 | 2 | 2.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/3,0 | 8,0/3,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/0 | 10,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/0 | 5,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 61 | 61.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12.8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
плотник |  | ч/час. в год | 4.2 | 4.2
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 14.76 | 14.76
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 5 | 5
дератизация |  | м2 | 5 | 5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.1 | 12.1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1508.5 | 1508.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2372 | 2372
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 81.2 | 81.2
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2