## Козловская 49-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 49/1
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8275 | 8275
Промывка системы отопления |  | м3 | 8275 | 8275
Испытание системы отопления |  | м3 | 8275 | 8275
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 9,0/1,0 | 9,0/1,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,00 | 8,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/1,0 | 10,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 98 | 98.4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 11 | 11.7
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 21.6 | 21.6
слесарь |  | ч/час. в год | 43.2 | 43.2
электрик |  | ч/час. в год | 21.6 | 21.6
плотник |  | ч/час. в год | 4.22 | 4.22
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 14.76 | 14.76
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 108 | 108
дезинсекция |  | м2 | 70 | 70
дератизация |  | м2 | 70 | 70
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.87 | 10.87
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 34 | 34.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2731.8 | 2731.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2476 | 2476
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 176.4 | 176.4
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3
Установка информационных стендов |  | шт. | 3 | 3