## Козловская 49а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 49а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3013 | 3013
Промывка системы отопления |  | м3 | 3013 | 3013
Испытание системы отопления |  | м3 | 3013 | 3013
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/3,0 | 6,0/3,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/0 | 8,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 114 | 114.36
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21.1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
плотник |  | ч/час. в год | 1.78 | 1.78
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 6.23 | 6.23
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 5 | 5
дератизация |  | м2 | 5 | 5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 7.84 | 7.84
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1259.1 | 1259.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2305 | 2305
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 88 | 88
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2