## Козловская 51
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 51
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3475 | 3475
Промывка системы отопления |  | м3 | 3475 | 3475
Испытание системы отопления |  | м3 | 3475 | 3475
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/0 | 8,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 102 | 102.3
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12.9
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
плотник |  | ч/час. в год | 1.78 | 1.78
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 6.23 | 6.23
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 5 | 5
дератизация |  | м2 | 5 | 5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.88 | 11.88
Ремонт кровельного покрытия кв. 14,16 |  | м2 | 295 | 295
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1492.9 | 1492.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1443 | 1443
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 90.3 | 90.3
установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2