## Козловская 67а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 67а
Капитальный ремонт: 2008 год
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12276 | 12276
Промывка системы отопления |  | м3 | 12276 | 12276
Испытание системы отопления |  | м3 | 12276 | 12276
Ремонт фасада |  | м2 | 40 | 40
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15,0/7,0 | 15,0/7,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 25,0/3,0 | 25,0/3,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 112 | 112.3
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 22 | 22.4
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 20 | 20,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 31.8 | 31.8
слесарь |  | ч/час. в год | 63.6 | 63.6
электрик |  | ч/час. в год | 31.8 | 31.8
плотник |  | ч/час. в год | 6.84 | 6.84
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.94 | 23.94
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 159 | 159
дезинсекция |  | м2 | 60 | 60
дератизация |  | м2 | 60 | 60
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 28.6 | 28.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 200 | 200
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 5 | 5.54
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7752.18 | 7752.18
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 956 | 956
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 310.9 | 310.9
Установка информационных стендов |  | шт. | 4 | 4
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4