## Козловская 67б
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 67б
Капитальный ремонт: 2008 год
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 7834 | 7834
Промывка системы отопления |  | м3 | 7834 | 7834
Испытание системы отопления |  | м3 | 7834 | 7834
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 74 | 74.8
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1/340,6 | 1/340,6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19,0/6,0 | 19,0/6,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20,0/1,0 | 20,0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 112 | 112.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 18 | 18.4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
слесарь |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
электрик |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
плотник |  | ч/час. в год | 5.49 | 5.49
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 19.22 | 19.22
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 503.1 | 503.1
дератизация |  | м2 | 503.1 | 503.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.9 | 15.9
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3590.9 | 3590.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2253 | 2253
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 146.4 | 146.4
Установка информационных стендов |  | шт. | 3 | 3
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3