## Козловская 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 7
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9582 | 9582
Промывка системы отопления |  | м3 | 9582 | 9582
Испытание системы отопления |  | м3 | 9582 | 9582
Установка металлической двери |  | шт. | 1 | 1
Окраска цоколя |  | м2 | 44 | 44.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/10,0 | 0/10,0
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/6,0 | 0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/10,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,00 | 3,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 6.6 | 6.6
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23.03 | 23.03
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 528.7 | 528.7
дератизация |  | м2 | 528.7 | 528.7
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.31 | 12.31
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 528 | 528
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 272 | 272.7
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4103.9 | 4103.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2238 | 2238
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 218.2 | 218.2
Ремонт лавочки |  | м2 | 6 | 6
Установка информационных щитов |  | шт. | 3 | 3