## Козловская 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Козловская 9
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Промывка системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Испытание системы отопления |  | м3 | 15499 | 15499
Остекление оконных блоков |  | м2 | 1 | 0.5
Окраска цоколя |  | м2 | 42 | 42.1
Ремонт оконных оробок |  | шт. | 2 | 2
Укрепление оконных рам |  | шт. | 3 | 3
Укрепление оконных петель |  | шт. | 6 | 6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/9,0 | 4,0/9,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/4,0 | 2,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 35,0/17,0 | 35,0/17,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 9,00 | 9,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 120 | 120
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 131 | 131
смена выключателей |  | шт. | 10 | 10
смена ламп накаливания |  | шт. | 65 | 65
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 9.44 | 9.44
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 33.06 | 33.06
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 476.1 | 476.1
дератизация |  | м2 | 476.1 | 476.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.93 | 15.93
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 318 | 318
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 543 | 543.59
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5666.3 | 5666.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2965 | 2965
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 366.5 | 366.5
Ремонт лавочки |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4