## Комитетская 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Комитетская 5
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 16156 | 16156
Промывка системы отопления |  | м3 | 16156 | 16156
Испытание системы отопления |  | м3 | 16156 | 16156
Смена петель |  | шт. | 4 | 4
Укрепление пружин дверных |  | шт. | 4 | 4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2 | 2,5
установка сопла |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/2,0 | 17,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/0 | 8,5/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 18,0/0 | 18,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 18 | 18.9
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21
Система электроснабжения:
смена кабеля (с гофрой) |  | п.м | 25 | 25
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
смена автоматов |  | шт. | 4 | 4
смена патрона |  | шт. | 4 | 4
смена ламп накаливания |  | шт. | 40 | 40
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 37.33 | 37.33
плотник |  | ч/час. в год | 12.21 | 12.21
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 42.73 | 42.73
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 300 | 300
дезинсекция |  | м2 | 200 | 200
дератизация |  | м2 | 200 | 200
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.2 | 22.2
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 200 | 200
Ремонт кровельного покрытия кв.100 |  | м2 | 145 | 145
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6238.2 | 6238.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2914 | 2914
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 478.8 | 478.8