## Краснослободская 17
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Краснослободская 17
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Промывка системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Испытание системы отопления |  | м3 | 9985 | 9985
Смена оконных петель |  | шт. | 4 | 4
Смена оконной задвижки |  | шт. | 5 | 5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/0 | 3,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,6/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/0 | 7,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 60 | 60
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 4 | 4
ремонт светильников |  | шт. | 9 | 9
смена распределительной коробки |  | шт. | 5 | 5
смена ламп накаливания |  | шт. | 38 | 38
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 27 | 27
слесарь |  | ч/час. в год | 54 | 54
электрик |  | ч/час. в год | 24.8 | 24.8
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 20.07 | 20.07
плотник |  | ч/час. в год | 5.73 | 5.73
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 90 | 90
дезинсекция |  | м2 | 313.6 | 313.6
дератизация |  | м2 | 313.6 | 313.6
освидетельствование лифтов |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.94 | 6.94
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3350.1 | 3350.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2562.4 | 2562.4
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 336.4 | 336.4