## Кузнецкая 101
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 101
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2441 | 2441
Промывка системы отопления |  | м3 | 2441 | 2441
Испытание системы отопления |  | м3 | 2441 | 2441
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,0 | 1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 5.92 | 5.92
плотник |  | ч/час. в год | 1.31 | 1.31
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 4.6 | 4.6
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 15 | 15
дератизация |  | м2 | 15 | 15
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.45 | 8.45
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1523.4 | 1523.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 946 | 946
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 60.9 | 60.9