## Кузнецкая 101а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 101а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 6586 | 6586
Промывка системы отопления |  | м3 | 6586 | 6586
Испытание системы отопления |  | м3 | 6586 | 6586
Смена шпингалетов |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка сопла |  | шт. | 1,0 | 1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/0 | 2,0/0
Система канализации:
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 16 | 16.5
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 5 | 5,5
смена выключателей |  | шт. | 1 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 10 | 10
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 16.2 | 16.2
слесарь |  | ч/час. в год | 32.4 | 32.4
электрик |  | ч/час. в год | 14.46 | 14.46
плотник |  | ч/час. в год | 3.64 | 3.64
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 12.74 | 12.74
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 81 | 81
дезинсекция |  | м2 | 35 | 35
дератизация |  | м2 | 35 | 35
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.66 | 10.66
Ремонт кровельного покрытия над кв.7 |  | м2 | 48 | 48.46
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2832.6 | 2832.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1223 | 1223
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 168 | 168