## Кузнецкая 103
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 103
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2421 | 2421
Промывка системы отопления |  | м3 | 2421 | 2421
Испытание системы отопления |  | м3 | 2421 | 2421
Ремонт штукатурки стен,потолка,откосов |  | м2 | 52 | 52.1
Ремонт деревянного поручня |  | шт. | 4 | 4
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1,0/269,0 | 1,0/269,0
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/1,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,0
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,0 | 1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1/3,0 | 1/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/8,5
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 12 | 12.5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 10 | 8,5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 5.92 | 5.92
плотник |  | ч/час. в год | 1.31 | 1.31
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 4.6 | 4.6
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 12 | 12
дератизация |  | м2 | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.45 | 8.45
Ремонт кровельного покрытия над кв.5,6 |  | м2 | 11 | 11.08
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1527.5 | 1527.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 669 | 669
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 65.3 | 65.3